## riesgos
RIESGOS DEL PROYECTO | Agente Generador | Causa-Raíz
Acceso indebido a sistemas críticos mediante credenciales débiles o robadas. | Usuarios internos/externos | Falta de políticas de contraseñas fuertes, falta de autenticación multifactor (MFA), ingeniería social
Explotación de fallas en interfaces o APIs para comprometer sistemas o extraer datos. | Hackers | Falta de actualizaciones de seguridad, falta de pruebas de penetración adecuadas, diseño inseguro de las interfaces
Compromiso de cuentas de usuario por intentos automatizados de fuerza bruta. | Hackers | Contraseñas débiles, falta de medidas de seguridad para detectar y prevenir estos ataques
Interrupción de servicios por sobrecarga maliciosa de tráfico (DDoS). | Hackers | Falta de medidas de mitigación adecuadas, como firewalls robustos o servicios de protección DDoS
Exposición de recursos sensibles por configuraciones erróneas o permisos inadecuados. | Usuarios internos/externos | Configuraciones incorrectas en los sistemas, permisos demasiado laxos o mal configurados en los recursos
Acceso no autorizado por uso de contraseñas débiles, compartidas o mal gestionadas. | Usuarios internos/externos | Políticas de gestión de contraseñas inadecuadas
Elevación ilegítima de privilegios por fallos en el control de accesos. | Usuarios internos/externos | falta de supervisión de accesos privilegiados
Acceso no autorizado debido a errores en los mecanismos de autenticación. | Administradores de sistemas | sistemas de autenticación débiles
Exposición de información en tránsito por interceptación en canales no cifrados. | Hackers, Usuarios internos/externos | Falta de cifrado de extremo a extremo, vulnerabilidades en los protocolos de comunicación, falta de medidas para detectar y prevenir la manipulación de datos en tránsito
Alteración maliciosa de comunicaciones entre componentes o sistemas conectados. | Hackers | Usuarios internos/externos
Pérdida o filtración de datos sensibles durante la transferencia entre nubes. | Hackers | Falta de cifrado adecuado durante la transferencia de datos, falta de medidas de seguridad para proteger los datos durante este proceso
Pérdida de información por fallos en la replicación o sincronización entre entornos. | Problemas técnicos | Problemas técnicos con los sistemas de replicación o sincronización de datos, falta de copias de seguridad adecuadas, procesos de recuperación de desastres
Compromiso del sistema mediante la inyección de código malicioso en aplicaciones. | Hackers | Falta de medidas de seguridad para prevenir la inyección de código, como validación inadecuada de entradas de usuario
Exposición pública de datos críticos por errores de configuración o falta de control. | Usuarios internos/externos | Falta de controles de acceso adecuados, configuraciones incorrectas en sistemas de almacenamiento de datos, vulnerabilidades en las aplicaciones
Incidentes de seguridad causados por políticas débiles o mal implementadas. | Administradores de sistemas | Falta de conciencia sobre seguridad, falta de recursos dedicados a la seguridad cibernética, falta de revisión y actualización periódica de las políticas de seguridad
Traer Escenarios

## Contexto (hidden)
Nombre del proyecto
Breve descripción del proyecto

## TABLAS
TABLAS DE PROBABILIDAD
Nivel | Rangos | Ejemplo detallado de la descripción
5 | Muy Alta | La expectativa de ocurrencia se da en la mayoría de circunstancias
4 | Alta | Probabilidad de ocurrencia en la mayoría de las circunstancias
3 | Media | Puede ocurrir en algún momento
2 | Baja | Podría ocurrir algunas veces
1 | Muy Baja | Puede ocurrir en circunstancias excepcionales
TABLAS DE IMPACTOS NEGATIVOS | [5 empty] | TABLAS DE IMPACTOS POSITIVOS
Nivel | Rangos | Alcance | Cronograma/ Tiempo | Costo | Calidad | Calidad | Cronograma/ Tiempo
1 | Muy bajo (0,05) | Disminución del alcance apenas perceptible | Aumento del tiempo insignificante | Aumento del costo insignificante | Degradación de la calidad apenas perceptible | Degradación de la calidad apenas perceptible | Entrega del proyecto con una disminución del tiempo poco perceptible
2 | Bajo (0,10) | Áreas secundarias del alcance afectadas | Aumento del tiempo <5% | aumento del costo <10% | Sólo se ven afectadas las aplicaciones muy exigentes | Solo se ven afectadas las aplicaciones muy exigentes | Entrega del proyecto en 95% del tiempo estimado
3 | Medio (0,20) | Áreas principales del alcance afectadas | aumento del tiempo del 5 % - 10% | aumento del costo el 10 - 20% | La reducción de la calidad requiere la aprobación del patrocinador | Áreas principales del alcance beneficiadas | Entrega del proyecto en 95% del tiempo estimado
4 | Alto (0,40) | Reduccción del alcance inaceptable para el patrocinador | aumento del tiempo del 10% - 20 % | aumento del costo del 20 - 40% | Reducción de la calidad inaceptable para el patrocinador | Superación del alcance notable para el patrocinador | Entrega del proyecto en 95% del tiempo estimado
5 | Muy Alto (0,80) | El elemento final del proyecto es efectivamente inservible | aumento del tiempo > 20% | aumento del costo >40% | el elemento final del proyecto es efectivamente inservible | El elemento final del proyecto supera las expectativas ampliamente | Entrega del proyecto en 95% del tiempo estimado

## calificacion-Control
Calificación con Controles
RIESGOS DEL PROYECTO | PROBABILIDAD |  | IMPACTO TIEMPO |  | Riesgo P*Impacto Probabilidad/Tiempo | IMPACTO ALCANCE |  | Riesgo P*Impacto Probabilidad/Alcance
Acceso indebido a sistemas críticos mediante credenciales débiles o robadas. | Baja | 2 | Medio (0,20) | 3 | 6 | Medio (0,20) | 3 | 6
Explotación de fallas en interfaces o APIs para comprometer sistemas o extraer datos. | Baja | 2 | Bajo (0,10) | 2 | 4 | Medio (0,20) | 3 | 6
Compromiso de cuentas de usuario por intentos automatizados de fuerza bruta. | Media | 3 | Bajo (0,10) | 2 | 6 | Medio (0,20) | 3 | 9
Interrupción de servicios por sobrecarga maliciosa de tráfico (DDoS). | Baja | 2 | Medio (0,20) | 3 | 6 | Medio (0,20) | 3 | 6
Exposición de recursos sensibles por configuraciones erróneas o permisos inadecuados. | Baja | 2 | Medio (0,20) | 3 | 6 | Medio (0,20) | 3 | 6
Acceso no autorizado por uso de contraseñas débiles, compartidas o mal gestionadas. | Baja | 2 | Alto (0,40) | 4 | 8 | Alto (0,40) | 4 | 8
Elevación ilegítima de privilegios por fallos en el control de accesos. | Media | 3 | Alto (0,40) | 4 | 12 | Alto (0,40) | 4 | 12
Acceso no autorizado debido a errores en los mecanismos de autenticación. | Muy Baja | 1 | Bajo (0,10) | 2 | 2 | Bajo (0,10) | 2 | 2
Exposición de información en tránsito por interceptación en canales no cifrados. | Baja | 2 | Alto (0,40) | 4 | 8 | Medio (0,20) | 3 | 6
Alteración maliciosa de comunicaciones entre componentes o sistemas conectados. | Baja | 2 | Medio (0,20) | 3 | 6 | Medio (0,20) | 3 | 6
Pérdida o filtración de datos sensibles durante la transferencia entre nubes. | Media | 3 | Alto (0,40) | 4 | 12 | Alto (0,40) | 4 | 12
Pérdida de información por fallos en la replicación o sincronización entre entornos. | Baja | 2 | Bajo (0,10) | 2 | 4 | Bajo (0,10) | 2 | 4
Compromiso del sistema mediante la inyección de código malicioso en aplicaciones. | Muy Baja | 1 | Bajo (0,10) | 2 | 2 | Bajo (0,10) | 2 | 2
Exposición pública de datos críticos por errores de configuración o falta de control. | Muy Baja | 1 | Alto (0,40) | 4 | 4 | Alto (0,40) | 4 | 4
Incidentes de seguridad causados por políticas débiles o mal implementadas. | Baja | 2 | Medio (0,20) | 3 | 6 | Medio (0,20) | 3 | 6
0 | #N/A |  | #N/A |  | 0 | #N/A |  | 0
0 | #N/A |  | #N/A |  | 0 | #N/A |  | 0
0 | #N/A |  | #N/A |  | 0 | #N/A |  | 0
0 | #N/A |  | #N/A |  | 0 | #N/A |  | 0
0 | #N/A |  | #N/A |  | 0 | #N/A |  | 0
| #N/A |  | #N/A |  |  | #N/A |  | 0
| #N/A |  | #N/A |  |  | #N/A |  | 0
| #N/A |  | #N/A |  |  | #N/A |  | 0
| #N/A |  | #N/A |  |  | #N/A |  | 0
| #N/A |  | #N/A |  |  | #N/A |  | 0
| #N/A |  | #N/A |  |  | #N/A |  | 0
| #N/A |  | #N/A |  |  | #N/A |  | 0
| #N/A |  | #N/A |  |  | #N/A |  | 0
| #N/A |  | #N/A |  |  | #N/A |  | 0
| #N/A |  | #N/A |  |  | #N/A |  | 0
| #N/A |  | #N/A |  |  | #N/A |  | 0
| #N/A |  | #N/A |  |  | #N/A |  | 0
| #N/A |  | #N/A |  |  | #N/A |  | 0
| #N/A |  | #N/A |  |  | #N/A |  | 0
| #N/A |  | #N/A |  |  | #N/A |  | 0
| #N/A |  | #N/A |  |  | #N/A |  | 0
| #N/A |  | #N/A |  |  | #N/A |  | 0
| #N/A |  | #N/A |  |  | #N/A |  | 0
| #N/A |  | #N/A |  |  | #N/A |  | 0
| #N/A |  | #N/A |  |  | #N/A |  | 0
| #N/A |  | #N/A |  |  | #N/A |  | 0
| #N/A |  | #N/A |  |  | #N/A |  | 0
| #N/A |  | #N/A |  |  | #N/A |  | 0
| #N/A |  | #N/A |  |  | #N/A |  | 0
| #N/A |  | #N/A |  |  | #N/A |  | 0
| #N/A |  | #N/A |  |  | #N/A |  | 0
| #N/A |  | #N/A |  |  | #N/A |  | 0
| #N/A |  | #N/A |  |  | #N/A |  | 0
| #N/A |  | #N/A |  |  | #N/A |  | 0
| #N/A |  | #N/A |  |  | #N/A |  | 0
| #N/A |  | #N/A |  |  | #N/A |  | 0
| #N/A |  | #N/A |  |  | #N/A |  | 0
| #N/A |  | #N/A |  |  | #N/A |  | 0
| #N/A |  | #N/A |  |  | #N/A |  | 0
| #N/A |  | #N/A |  |  | #N/A |  | 0
| #N/A |  | #N/A |  |  | #N/A |  | 0
| #N/A |  | #N/A |  |  | #N/A |  | 0
| #N/A |  | #N/A |  |  | #N/A |  | 0
| #N/A |  | #N/A |  |  | #N/A |  | 0
| #N/A |  | #N/A |  |  | #N/A |  | 0
| #N/A |  | #N/A |  |  | #N/A |  | 0
| #N/A |  | #N/A |  |  | #N/A |  | 0
| #N/A |  | #N/A |  |  | #N/A |  | 0
| #N/A |  | #N/A |  |  | #N/A |  | 0
| #N/A |  | #N/A |  |  | #N/A |  | 0
| #N/A |  | #N/A |  |  | #N/A |  | 0
| #N/A |  | #N/A |  |  | #N/A |  | 0
| #N/A |  | #N/A |  |  | #N/A |  | 0

## Aceptabilidad-Control
GENERAR ACEPTABILIDAD CON CONTROLES
MATRIZ DE ACEPTABILIDAD | [6 empty] | MATRIZ DE ACEPTABILIDAD
Probabilidad |  | IMPACTO NEGATIVO ALCANCE |  |  |  |  | Probabilidad |  | IMPACTO NEGATIVO TIEMPO
| valor | Muy bajo (0,05) | Bajo (0,10) | Medio (0,20) | Alto (0,4) | Muy Alto (0,80) |  | valor | Muy bajo (0,05) | Bajo (,10) | Medio (0,20) | Alto (0,4) | Muy Alto (0,80)
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Muy Alta | 5 | [5 empty] | Muy Alta | 5
Alta | 4 | [5 empty] | Alta | 4
Media | 3 |  |  | Compromiso de cuentas de usuario por intentos automatizados de fuerza bruta. ¦¦ | Elevación ilegítima de privilegios por fallos en el control de accesos. ¦¦ Pérdida o filtración de datos sensibles durante la transferencia entre nubes. ¦¦ |  | Media | 3 |  | Compromiso de cuentas de usuario por intentos automatizados de fuerza bruta. ¦¦ |  | Elevación ilegítima de privilegios por fallos en el control de accesos. ¦¦ Pérdida o filtración de datos sensibles durante la transferencia entre nubes. ¦¦
Baja | 2 |  | Pérdida de información por fallos en la replicación o sincronización entre entornos. ¦¦ | Acceso indebido a sistemas críticos mediante credenciales débiles o robadas. ¦¦ Explotación de fallas en interfaces o APIs para comprometer sistemas o extraer datos. ¦¦ Interrupción de servicios por sobrecarga maliciosa de tráfico (DDoS). ¦¦ Exposición de recursos sensibles por configuraciones erróneas o permisos inadecuados. ¦¦ Exposición de información en tránsito por interceptación en canales no cifrados. ¦¦ Alteración maliciosa de comunicaciones entre componentes o sistemas conectados. ¦¦ Incidentes de seguridad causados por políticas débiles o mal implementadas. ¦¦ | Acceso no autorizado por uso de contraseñas débiles, compartidas o mal gestionadas. ¦¦ |  | Baja | 2 |  | Explotación de fallas en interfaces o APIs para comprometer sistemas o extraer datos. ¦¦ Pérdida de información por fallos en la replicación o sincronización entre entornos. ¦¦ | Acceso indebido a sistemas críticos mediante credenciales débiles o robadas. ¦¦ Interrupción de servicios por sobrecarga maliciosa de tráfico (DDoS). ¦¦ Exposición de recursos sensibles por configuraciones erróneas o permisos inadecuados. ¦¦ Alteración maliciosa de comunicaciones entre componentes o sistemas conectados. ¦¦ Incidentes de seguridad causados por políticas débiles o mal implementadas. ¦¦ | Acceso no autorizado por uso de contraseñas débiles, compartidas o mal gestionadas. ¦¦ Exposición de información en tránsito por interceptación en canales no cifrados. ¦¦
Muy Baja | 1 |  | Acceso no autorizado debido a errores en los mecanismos de autenticación. ¦¦ Compromiso del sistema mediante la inyección de código malicioso en aplicaciones. ¦¦ |  | Exposición pública de datos críticos por errores de configuración o falta de control. ¦¦ |  | Muy Baja | 1 |  | Acceso no autorizado debido a errores en los mecanismos de autenticación. ¦¦ Compromiso del sistema mediante la inyección de código malicioso en aplicaciones. ¦¦ |  | Exposición pública de datos críticos por errores de configuración o falta de control. ¦¦
|  | DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL ALCANCE | [6 empty] | DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL TIEMPO
|  | ZONA | % | Total riesgos |  |  |  |  | ZONA | % | Total riesgos
|  | Aceptable | 26.67% | 4 |  |  |  |  | Aceptable | 40% | 6
|  | Tolerable | 60% | 9 |  |  |  |  | Tolerable | 46.67% | 7
|  | Inaceptable | 13.33% | 2 |  |  |  |  | Inaceptable | 13.33% | 2
ALCANCE
TIEMPO

## tratamiento
RIESGOS | TRATAMIENTO IMPACTO ALCANCE |  |  |  | Controles IMPACTO ALCANCE | Plan de monitoreo IMPACTO ALCANCE | Responsable (IMPACTOALCANCE) | TRATAMIENTO IMPACTO TIEMPO |  |  |  | Controles IMPACTO TIEMPO | Plan de monitoreo IMPACTO TIEMPO | Responsable (IMPACTO TIEMPO)
| Aceptarlo | Evitarlo | Controlarlo | Transferirlo |  |  |  | Aceptarlo | Evitarlo | Controlarlo | Transferirlo
Acceso indebido a sistemas críticos mediante credenciales débiles o robadas. |  |  |  |  | Implementación de control de acceso Gestión de identidades Seguridad de accesos remotos Gestión de usuarios privilegiados | [6 empty] | Autenticación multifactor (MFA) Registro y auditoría de eventos Monitoreo y detección de amenazas
Explotación de fallas en interfaces o APIs para comprometer sistemas o extraer datos. |  |  |  |  | Pruebas de seguridad en desarrollo y aceptación Gestión del riesgo Evaluación de conformidad | [6 empty] | Gestión de parches Protección contra malware Mitigación de riesgos
Compromiso de cuentas de usuario por intentos automatizados de fuerza bruta. |  |  |  |  | Implementación de control de acceso Seguridad de accesos remotos Gestión de usuarios privilegiados | [6 empty] | Alertas automatizadas Registro y auditoría de eventos Herramientas forenses
Interrupción de servicios por sobrecarga maliciosa de tráfico (DDoS). |  |  |  |  | Seguridad de redes Seguridad de servicios de red Uso de la criptografía | [6 empty] | Monitoreo y detección de amenazas Gestión de la capacidad y rendimiento Planificación de la capacidad
Exposición de recursos sensibles por configuraciones erróneas o permisos inadecuados. |  |  |  |  | Gestión de configuraciones seguras en la infraestructura híbrida Definición de roles y responsabilidades Evaluación de riesgos | [6 empty] | Monitoreo centralizado y correlación de eventos Gestión y control de cambios en la infraestructura híbrida
Acceso no autorizado por uso de contraseñas débiles, compartidas o mal gestionadas. |  |  |  |  | Gestión de identidades Ciclo de vida de permisos de acceso Seguridad de accesos remotos | [6 empty] | Capacitación en seguridad Políticas de privacidad y transferencias de datos con terceros
Elevación ilegítima de privilegios por fallos en el control de accesos. |  |  |  |  | Gestión de usuarios privilegiados Implementación de control de acceso Gestión de la seguridad de la información | [6 empty] | Registro y auditoría de eventos Alertas automatizadas
Acceso no autorizado debido a errores en los mecanismos de autenticación. |  |  |  |  | Definición de roles y responsabilidades Gestión de identidades Gestión de usuarios privilegiados | [6 empty] | Respuesta a incidentes Procedimientos de notificación y comunicación
Exposición de información en tránsito por interceptación en canales no cifrados. |  |  |  |  | Uso de la criptografía Transmisión de información de control Seguridad de redes | [6 empty] | Monitoreo de seguridad física Mitigación de riesgos
Alteración maliciosa de comunicaciones entre componentes o sistemas conectados. |  |  |  |  | Seguridad de servicios de red Uso de la criptografía Implementación de control de acceso | [6 empty] | Monitoreo regulatorio y cumplimiento Gestión de incidentes en la nube
Pérdida o filtración de datos sensibles durante la transferencia entre nubes. |  |  |  |  | Políticas de privacidad y transferencias de datos con terceros Clasificación de la información Uso de la criptografía | [6 empty] | Registro y auditoría de eventos Validación de datos
Pérdida de información por fallos en la replicación o sincronización entre entornos. |  |  |  |  | Gestión del ciclo de vida de los activos y aplicaciones en la nube Planificación de la capacidad Gestión del riesgo | [6 empty] | Simulaciones de desastres Mitigación de riesgos
Compromiso del sistema mediante la inyección de código malicioso en aplicaciones. |  |  |  |  | Pruebas de seguridad en desarrollo y aceptación Protección contra malware Evaluación de riesgos | [6 empty] | Respuesta a incidentes Gestión de parches
Exposición pública de datos críticos por errores de configuración o falta de control. |  |  |  |  | Políticas de privacidad y transferencias de datos con terceros Clasificación de la información Retención y eliminación de datos | [6 empty] | Evaluaciones de impacto en la privacidad Monitoreo de operaciones y continuidad
Incidentes de seguridad causados por políticas débiles o mal implementadas. |  |  |  |  | Definición de políticas y directrices para la gestión de configuraciones Evaluación de conformidad Gestión del riesgo | [6 empty] | Auditoría de cumplimiento Marco de gobernanza
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0