## Hoja1
Prioridad | Tarea | Tiempo Estimado (hrs.)
high-1 | Definición de arquitectura | 2
high-1 | Configuración de ambiente | 5
high-1 | Investigación sobre creación de Base de datos Dynamo en AWS | 2
high-1 | Realizar el tutorial de Dynamo: https://www.tutorialspoint.com/dynamodb/ | 8
high-1 | Diseño, modelado y creación de BD Dynamo en AWS | 4
low-3 | Creación de repositorio para proyecto móvil (BitBucket) | 1
low-3 | Creación de repositorio para proyecto Web (BitBucket) | 1
high-1 | Investigación sobre creación de Bucket S3 en AWS | 2
medium-2 | Creación del bucket de almacenamiento S3 en AWS. | 2
low-3 | Definir Servidor, configuración del mismo. Mi PC | 1
low-3 | Implementación de arquitectura | 18
medium-2 | Creación de wireframes para la aplicación móvil | 4
low-3 | Creación de los recursos para las muestras y pruebas | 1
high-1 | Leer y sacar las pautas y estándares de WCGA que va a cumplir la aplicación móvil | 2
high-1 | Móvil - Desarrollo pantalla Home | 1
high-1 | Móvil - Desarrollo pantalla Carrusel como usar | 3
high-1 | Móvil - Desarrollo pantalla Escoger discapacidad | 4
medium-2 | Móvil - Desarrollo modal escoger discapacidad | 1
low-3 | Móvil - Desarrollo modal Salir | 1
medium-2 | Móvil - Desarrollo pantalla Scan | 6
low-3 | Móvil - Desarrollo modal como desea ver la obra | 1
medium-2 | Móvil - Desarrollo pantalla texto concreto | 2
medium-2 | Móvil - Desarrollo pantalla Audiodescripción - Invidentes | 3
medium-2 | Móvil - Desarrollo pantalla Video en lengua de señas | 4
medium-2 | Móvil - Desarrollo pantalla Convencional | 2
low-3 | Móvil - Desarrollo pantalla Idiomas | 2
low-3 | Móvil - Desarrollo pantalla Splash | 1
high-1 | Creación de Wireframes para la página Web | 6
high-1 | Web - Desarrollo pantalla Inicio | 3
high-1 | Web - Desarrollo pantalla de Exposiciones | 4
high-1 | Web - Desarrollo pantalla Registro de obras | 4
low-3 | Web - Desarrollo modales | 2
high-1 | Web - Desarrollo pantalla código QR | 4
high-1 | Web - Desarrollo pantalla login | 3
high-1 | Ingeniería del Software | 16
Critico-0 | Cambio en la arquitectura a Firebase | 20
high-1 | Prueba de concepto Firebase con IONIC y Angular | 4
high-1 | Diseño y modelado del JSON para la Base de datos en Firebase | 4
high-1 | Web - integración al storage con Firebase | 1
high-1 | Web - integración a la BD con Firebase | 1
medium-2 | App - Integracion con Firebase - Reconocimiento Código QR | 2
medium-2 | Pruebas funcionales | 4
medium-2 | Resolución de incidencias | 6
| Total | 168