## Bugs
Id | Project | Reporter | Priority | Severity | Category | Date Submitted | Updated | Sprint | Summary | Status
1 | Museo Accesible | Leidy | Normal | Minor | Presentation | 2018-01-22 | 2018-01-22 | Sprint 4 | App - Los circulos de las opciones se ven muy achatados | Resolve
2 | Museo Accesible | Leidy | Normal | high |  |  |  |  | Web - retirar el code del home | Resolve
3 | Museo Accesible | Leidy | Normal | high |  |  |  |  | Web - retirar la palabra Login cuando nos logueamos | Resolve
4 | Museo Accesible | Leidy | Normal | medium |  |  |  |  | Web - Agregar la imagen en el home | Resolve
5 | Museo Accesible | Leidy | Normal | medium |  |  |  |  | Web - Agregar la descripción del proyecto en el home | Resolve
6 | Museo Accesible | Leidy | Normal | high |  |  |  |  | App - retirar pantalla de Scan para todas las discapacidades | Resolve
7 | Museo Accesible | Leidy | Normal | medium |  |  |  |  | App - Al volver a atrás con el botón nativo en la pantalla del scan, se va directo a la pantalla de la información | Resolve
8 | Museo Accesible | Leidy | Normal | medium |  |  |  |  | App - grabar el audio para el Cómo usar? De los ciegos | Resolve
9 | Museo Accesible | Leidy | Normal | medium |  |  |  |  | App - Subir el audio de Cómo Usar? a Firebase | Resolve
10 | Museo Accesible | Leidy | Normal | medium |  |  |  |  | App - Ciegos - llamar el Audio Como usar | Resolve
11 | Museo Accesible | Leidy | Normal | high |  |  |  |  | App - Ciegos - Al reproducir el audiodescripción el icono se queda en play | Resolve
12 | Museo Accesible | Leidy | Normal | high |  |  |  |  | App - Sordos - Se visualiza el Texto "Texto concreto" entrecortado | Resolve
13 | Museo Accesible | Leidy | Normal | high |  |  |  |  | App - Sordos - Retirar la pantalla de Play al seleccionar Lengua de señas | Resolve
14 | Museo Accesible | Leidy | Normal | high |  |  |  |  | App - Convencionales - Al reproducir el audiodescripción el icono se queda en play | Resolve
15 | Museo Accesible | Leidy | Normal | low |  |  |  |  | App - Desde la pantalla Cómo Usar no funciona el boton Atrás nativo | Resolve
16 | Museo Accesible | Leidy | Normal | low |  |  |  |  | App - Desde la pantalla Idiomas no funciona el boton Atrás nativo | Resolve
17 | Museo Accesible | Leidy | Normal | medium |  |  |  |  | App - Sordos - Ingles - La palabra lengua de señas se ve entrecortado | Resolve
18 | Museo Accesible | Leidy | Normal | low |  |  |  |  | App - Ingles - Las pantallas de Info de las obra para Convencionales y Sordos no está en Ingles | Resolve
19 | Museo Accesible | Leidy | Normal | [5 empty] | App - Landscape - Se borra el texto de las bolitas del menu | Resolve
20 | Museo Accesible | Leidy | Normal | high |  |  |  |  | el talkback no lee los modales | Resolve
21 | Museo Accesible | Leidy | Normal | medium |  |  |  |  | Web - Colocar barra de progreso para el upload de los videos - Sincronia | Resolve
22 | Museo Accesible | Leidy | Normal | medium |  |  |  |  | Web - Validar el código QR diferente a la app | Resolve
23 | Museo Accesible | Leidy | Normal | medium |  |  |  |  | Hacer encuesta con los criterios | Resolve
24 | Museo Accesible | Leidy | Normal | medium |  |  |  |  | colocar el audio de convencionales mas grande | Resolve
25 | Museo Accesible | Leidy | Normal | medium |  |  |  |  | colocar el nombre de la obra o la exposicion en el modal del código QR | Resolve

## Listas
Priority | Severity | Category | Status | Assign to | Aplication
None | Feature | Data | New | Leidy | Web
Low | Text | Design | Assigned | Pablo | App
Normal | Minor | Documentation | Feedback | Frank
High | Major | Environment | Resolve
Urgent | Crash | Functional | Close
Immediate | Block | Hardware
Peformance
Presentation
Security
Software